Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза

Александра Лукьянова»

Утвержден приказом Директора

№ 23 от  22.01.2020 г.

План мероприятий

(«дорожная карта») по обеспечению условий развития доступной среды на 2020-2022 гг.

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно- правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, -создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей - инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана: обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

2. Показатели доступности

По состоянию на 01.01.2020 г. в школе:

-  общая численность детей-инвалидов - 7;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися - 5;

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому - 2;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами - 2;

- количество педагогов, проходящих специальную подготовку для работы с инвалидами - 6, из них работников администрации - 2;

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников - 0;

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов - 0.

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2020-2022 гг. | Трухина Е.С. | январь 2020 г. |  |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение: изучение нормативных документов; изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | Июль - август (ежегодно) | Разработка плана |
| 1.3. | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | Социальный педагог | Август - сентябрь (ежегодно) | Актуализация данных |
| 1.4. | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | Трухина Е.С. | Январь 2020г. | Привлечение к решению вопросов общественности |
| 1.5. | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность | Клементьева В.Н. | август (ежегодно) | Корректировка рабочих программ |
| 1.6. | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей инвалидов» |  | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |

| 1.7. | Проведение заседания Совета школы с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Председатель Совета школы, Голик С.Н. | ноябрь 2020г. | Привлечение дополнительных средств финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Совещание при директоре по вопросу реализации плана | Трухина Е.С. | Декабрь 2020г. | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 1.9. | Внесение изменений в должностные инструкции | Клементьева В.Н. | Ноябрь декабрь 2020г. | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.10. | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми- инвалидами | Клементьева В.Н., Михайловская Н.И. | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.11. | Формирование образовательной программы | Клементьева В.Н., Михайловская Н.И. | 2020г. | Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов) |
| 1.12. | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Клементьева В.Н., Михайловская Н.И. учителя- предметники классные руководители | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятия по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |
| 2.1. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | Бенькович Д.Л., Трухина Е.С., Лапковский И.Ю. | 2021г. | Планирование целевых субсидий на 2021-2022г.г. |
| 2.2. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Бенькович Д.Л. Лапковский И.Ю. | 2021-2022 г. | Учтено в проекте нового здания гимназии |
| 2.3. | Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта Сменные кресла-коляски Поручни Пандусы Доступные входные группы -Доступные санитарно- гигиенические помещения Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. Установка мобильного подъемника, покрытия крыльца. Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Бенькович Д.Л. Лапковский И.Ю. | 2021-2022 г. | Учтено в проекте нового здания гимназии |
| III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |
| 3.1. 3.1 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Бенькович Д.Л. Лапковский И.Ю. | 2020-2022 г. | Учтено в проекте нового здания гимназии |
| 3. | Организация дистанционного обучения | Мишанова Л.Ю. | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| 3.3. 3.3 | Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно -двигательного аппарата | Мишанова Л.Ю. Лапковский И.Ю. | 2021-2022г. | Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |
| 3.4. 3.4 | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям- инвалидам. | Голик С.Н., Педагог - психолог, Классные руководители | В течение всего периода | Удовлетворённость Образовательным учреждением |
| 3.5. 3.5 | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям- инвалидам и детям с ОВЗ | Социальный педагог, Классные руководители | В течение всего периода | Социальная адаптация |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) |
| Повышение квалификации сотрудников | Клементьева В.Н. | 2020- 2022 г | Готовность к реализации Образовательной программы |
| Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Бенькович Д.Л. | 2020-2022 г | Готовность к реализации Образовательной программы |
| Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов- психологов, дефектологов; | Бенькович Д.Л. | 2021-2022 г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Учителя - предметники | 2020-2022 г. |  |