УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «14» сентября 2021 года № 2495-р

(приложение)

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Участники мероприятий |
| **1** | **Общие обучающие и информационные мероприятия по вопросам подготовки и проведения****итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ)** |
| 1.1 | Разработка регионального перечня примерных тем итогового сочинения и списка рекомендуемых литературных произведений для обеспечения подготовки обучающихся к ИСИ, а также размещение данных материалов на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | **До 01.10.2021** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра филологического и социально-гуманитарного образования |
| 1.2 | Разработка «Методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году для учителей русского языка и литературы», а также размещение материалов на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | **До 06.10.2021** | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра филологического и социально-гуманитарного образования |
| 1.3 | **Вебинар 12.2.25 «Методика подготовки к итоговому сочинению (изложению) и критерии его проверки»**<http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3920029655>Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | **12.10.2021 15.00** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического и социально-гуманитарного образованияКуратор: ст. преподаватель В.А.Терешина  | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| 1.5 | **Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения**<https://events.webinar.ru/316911/9074961>**Вебинарная площадка ГБУ ЛО «ИЦОКО»** | **12.10.2021****14.30** | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет)ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, руководители общеобразовательных организаций |
| 1.6 | **Вебинар 12.2.26 «Анализ результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся»**<https://us02web.zoom.us/j/86084665110?pwd=Tm9jbVlybkJmTWlDWVgvRXRtb2dBUT09>Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | **12.11.2021** **15.00** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического и социально-гуманитарного образованияКуратор: ст. преподаватель В.А.Терешина  | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций, эксперты по проверке ИСИ. |
| 1.7 | **Вебинар 12.2.29 «Технология проверки итогового сочинения (изложения)»**<https://us02web.zoom.us/j/85808395094?pwd=bkw3Mm5NeGpLOWNZOGNTb0RPc1ZCQT09>Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | **24.11.2021** **15.00** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического и социально-гуманитарного образованияКуратор: ст. преподаватель В.А.Терешина  | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, эксперты по проверке ИСИ – учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| 1.8 | Информирование руководителей общеобразовательных организаций, руководителей РМК, учителей русского языка и литературы о размещении на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году для учителей русского языка и литературы», в том числе регионального перечня примерных тем итогового сочинения и списка рекомендуемых литературных произведений | **Октябрь 2021 года** | ОМСУ, РМК | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, руководители школьных методических объединений, учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| 1.9 | Муниципальные мероприятия по вопросам подготовки и проведения ИСИ для общеобразовательных организаций | **Сентябрь – ноябрь 2021 года** | ОМСУ, РМК | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку |
| **2** | **Мероприятия по обеспечению объективности оценивания работ итогового сочинения (изложения)** **и подготовке лиц, привлекаемых к проверке работ итогового сочинения/изложения** |
| 2.1 | Формирование списка кандидатов в муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ 2021-2022 учебного года по соответствующим требованиям к экспертам согласно п. 9.1 Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета от 07.11.2019 № 48 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области» | **До 30.09.2021** | ОМСУ, руководители РМК |  |
| 2.2 | Обеспечение участия председателей, заместителей председателей, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ в обучающих вебинарах и семинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по критериям оценивания ИСИ | **Сентябрь -ноябрь 2021 года** | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.3 | Разработка методических материалов для проведения практических занятий по проверке работ ИСИ | До 08.10.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра филологического и социально-гуманитарного образования | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.4 | **Семинар для председателей МК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году» (очно)**<http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=702> | **08.10.2021, очно** **ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.5 | **Семинар для заместителей председателей МК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году» (ДОТ)****На портале дистанционного обучения ГАОУ ДПО «ЛОИРО»**<http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=702> | **11.10.2021,****ДОТ****ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Заместители председателей муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.6 | Проведение семинара для экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по технологии проверки работ ИСИ | **До 19.10.2021** | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.7 | Проведение практических занятий для экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по методическим материалам ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | **До 19.10.2021** | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.8 | **Вебинар 12.2.23 «Методика и организация проверки итогового сочинения (изложения)»**<http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6347469586>Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | **19.10.2021****15.00** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели и заместители председателей, эксперты муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.9 | **Семинар для председателей МК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году» (очно) (квалификационные испытания)**<http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=702> | **29.10.2021****очно** **ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.10 | **Семинар для заместителей председателей МК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году» (ДОТ)****На портале дистанционного обучения ГАОУ ДПО «ЛОИРО»**<http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=702> | **01.11.2021****ДОТ****ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Заместители председателей муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.11 | Проведение практических занятий по итогам семинара ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей.Проведение квалификационных испытаний экспертов муниципальных экзаменационных комиссий | **До 08.11.2021** | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии |
| 2.12 | Представление списочного состава муниципальных экзаменационных комиссий в Комитет | **До 08.11.2021** | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии |
| 2.13 | **Вебинар 12.2.26 «Анализ результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся»**<https://us02web.zoom.us/j/86084665110?pwd=Tm9jbVlybkJmTWlDWVgvRXRtb2dBUT09>Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | **12.11.2021 15.00** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образования Куратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели, заместители председателей, эксперты муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ, учителя русского языка и литературы |
| 2.14 | **Вебинар 12.2.29 «Технология проверки итогового сочинения (изложения)»**<https://us02web.zoom.us/j/85808395094?pwd=bkw3Mm5NeGpLOWNZOGNTb0RPc1ZCQT09>Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | **24.11.2021** **15.00** | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического и социально-гуманитарного образованияКуратор: ст. преподаватель В.А.Терешина  | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, эксперты по проверке ИСИ – учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| **3** | **Подготовка пунктов проведения ИСИ.** **Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения** |
| 3.1 | Определение перечня пунктов проведения ИСИ с распределением общеобразовательных организаций по пунктам, обучающихся – по учебным кабинетам | **До 11.10.2021** | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.2 | Определение состава председателей и членов экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ | **До 11.10.2021** | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.3 | **Вебинар по вопросам организации и проведения репетиционного сочинения/изложения** <https://events.webinar.ru/316911/9074971>**Вебинарная площадка ГБУ ЛО «ИЦОКО»** | **13.10.2021****14.30** | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.4 | Организация ознакомления лиц, привлекаемых к проведению ИСИ, с Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета от 07.11.2019 № 48 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области» | **До 13.10.2021** | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.5 | Подготовка пунктов проведения ИСИ к репетиционному сочинению (изложению) | **До 19.10.2021** | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.6 | Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в пунктах проведения ИСИ | **До 19.10.2021** | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.7 | **Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения** | **20.10.2021** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ | Образовательные организации-пункты проведения сочиненияПредседатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.8 | **Информационное письмо «Анализ организации проведения репетиционного итогового сочинения (изложения)»** | **1 декада ноября 2021 года** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.9 | Представление в Комитет перечня пунктов проведения ИСИ с распределением общеобразовательных организаций по пунктам, обучающихся – по учебным кабинетам | **До 08.11.2021** | ОМСУ |  |
| 3.10 | Определение состава председателей и членов экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ | **До 08.11.2021** | ОМСУ | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.11 | Муниципальные мероприятия по вопросам подготовки пунктов проведения ИСИ, состава экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ | **Октябрь – ноябрь 2021 года** | ОМСУ, РМК | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку |
| 3.12 | **Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения (по Порядку проведения итогового сочинения, изложения)**<https://events.webinar.ru/316911/9087049> Вебинарная площадка ГБУ ЛО «ИЦОКО» | **23.11.2021****14.30** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.13 | Подготовка пунктов проведения ИСИ к проведению итогового сочинения/изложения | **До 29.11.2021** | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| **4** | **Подготовка обучающихся к ИСИ** |
| 4.1 | Определение обучающихся по категориям формы написания ИСИСбор документов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | **До 15.10.2021** | Комитет, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Выпускники текущего года |
| 4.2 | Проведение в общеобразовательных организациях подготовки обучающихся к ИСИ по федеральным методическим рекомендациям, региональным методическим рекомендациям по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году для учителей русского языка и литературы | **Октябрь-ноябрь 2021 года** | Руководители общеобразовательных организаций, учителя-предметники | Выпускники текущего года |
| 4.3 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению с использованием регионального перечня примерных тем итогового сочинения и списка рекомендуемых литературных произведений | **Октябрь 2021 года** | Руководители общеобразовательных организаций, учителя-предметники | Выпускники текущего года |
| 4.4 | **Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения** | **20.10.2021** | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения | Выпускники текущего года |
| 4.5 | Анализ результатов регионального репетиционного сочинения/изложения, коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | **До 30.11.2021** | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ | Образовательные организацииВыпускники текущего года |
| 4.6 | Анализ результатов ИСИ, коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | **До 2 февраля, до 4 мая 2022 года** | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Образовательные организацииВыпускники текущего года |
| **5** | **Мероприятия по информационному сопровождению ИСИ** |
| 5.1 | Доведение до образовательных организаций, организаторов - исполнителей и участников ИСИ нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ИСИ | **Октябрь – ноябрь 2021 года** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | ОМСУ, образовательные организации, учителя-предметники, обучающиеся, родители |
| 5.2 | Организация информирования участников ИСИ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ИСИ через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела, посвященного итоговому сочинению (изложению), на официальном сайте в сети «Интернет» Комитета | **В соответствии с Порядком проведения ГИА** | Комитет | ОМСУ, образовательные организации, учителя-предметники, обучающиеся, родители |
| 5.3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ИСИ обучающихся, их родителей (законных представителей):1. Размещение информации по вопросам проведения ИСИ на информационных сайтах и информационных стендах школы2. Проведение муниципальных /школьных родительских собраний по вопросам проведения ИСИ | **Октябрь – ноябрь 2021 года** | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Обучающиеся, родители  |
| 5.4 | Инструктажи обучающихся:1. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в ИСИ2. О Порядке проведения ИСИ. 3. О запретах при проведении ИСИ, правах и обязанностях участников ИСИ. О процедуре досрочного завершения ИСИ по уважительной причине и удаления с ИСИ. Об условиях допуска к ИСИ в резервные дни4. О правилах заполнения бланков ИСИ | **Октябрь – ноябрь 2021 года** | Руководители образовательных организаций | Обучающиеся, родители |
| 5.5 | Обеспечение ознакомления участников ИСИ с полученными ими результатами ИСИ | **В соответствии с Порядком проведения ГИА** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации | Обучающиеся, родители |
| **6** | **Мероприятия по обеспечению объективности при проведения ИСИ** |
| 6.1 | Приведение нормативно-правовых актов Комитета в соответствие с методическими документами, рекомендуемыми к использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году (по методическим рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) | **В соответствии с Порядком проведения ГИА** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.2 | Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения); хранение текстов для итогового изложения, в том числе определение места хранения и лиц, имеющих доступ к текстам для итогового изложения | **В соответствии с Порядком проведения ГИА** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.3 | Обеспечение порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков ИСИ, аудиозаписей устных ИСИ (в случае прохождения ИСИ в устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами), отчетных форм | **В соответствии с Порядком проведения ГИА** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.4 | Обеспечение порядка и схемы копирования бланков участников ИСИ для организации проверки экспертами комиссии по проверке ИСИ в комиссиях по проверке ИСИ | **Декабрь 2021 года, февраль, май 2022 года** | ОМСУ, председатели муниципальных комиссий | ОМСУ, председатели муниципальных комиссий |
| 6.5 | Подготовка граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ИСИ | **Ноябрь 2021 года** | Комитет, ОМСУ | Общественные наблюдатели ИСИ |
| 6.6 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ИСИ | **Ноябрь 2021 года, январь, май 2022 года** | Комитет | ОМСУ, общественные наблюдатели ИСИ |
| 6.7 | Проведение мониторинга готовности проведения пунктов проведения ИСИ | **Декабрь 2021 года, февраль, май 2022 года** | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 6.8 | Обеспечение перепроверки работ ИСИ региональной комиссией по повторной проверке ИСИ | **Январь, февраль, май 2022 года** | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», региональная комиссия по повторной проверке ИСИ | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», региональная комиссия по повторной проверке ИСИ |